## Sheet1
INTERVALO | 1
|  |  | APLICACIÓN DE UN PLAN A UN NEGOCIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS | [9 empty] | 2025-01-30 12:08
|  |  | 2025-03-02 | [7 empty] | 2025-03-03 | [7 empty] | 2025-03-04 | [7 empty] | 2025-03-05
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PRESEDENTE | TIEMPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
A |  | 1 | bar: 2025-03-02 1 1
B | A | 2 | bar: 2025-03-02 2 2 to 2025-03-02 3 3
C | A | 3 | bar: 2025-03-02 2 2 to 2025-03-02 4 4
D | B | 2 | bar: 2025-03-02 4 4 to 2025-03-02 5 5
E | D | 2 | bar: 2025-03-02 6 6 to 2025-03-02 7 7
F | E | 5 | bar: 2025-03-02 8 8 to 2025-03-03 4 12
G | F | 3 | bar: 2025-03-03 5 13 to 2025-03-03 7 15
H | G | 2 | bar: 2025-03-03 8 16 to 2025-03-04 1 17
I | G | 4 | bar: 2025-03-03 8 16 to 2025-03-04 3 19
J | I | 3 | bar: 2025-03-04 4 20 to 2025-03-04 6 22
K | J | 3 | bar: 2025-03-04 7 23 to 2025-03-05 1 25
L | K | 4 | bar: 2025-03-05 2 26 to 2025-03-05 5 29
M | L | 2 | bar: 2025-03-05 6 30 to 2025-03-05 7 31
N | K | 3 | bar: 2025-03-05 2 26 to 2025-03-05 4 28
O | M | 1 | bar: 2025-03-05 8 32
1. Cuantas horas necesita el proyecto?
|  | 32 | 2025-03-02 1 1: horas