## Sheet1
INTERVALO | 1
|  |  | APLICACIÓN DE UN PLAN A UN NEGOCIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS | [14 empty] | 2025-01-30 12:42
 | time axis 2025-02-03 to 2025-04-07
 | time axis 2025-02-03 to 2025-04-07
ACTIVIDAD | ACTIVIDAD PRESEDENTE | TIEMPO | time axis 2025-02-03 to 2025-04-07
A | - | 1 | bar: 2025-02-03
B | A | 4 | bar: 2025-02-04 to 2025-02-07
C | B | 3 | bar: 2025-02-10 to 2025-02-12
D | B | 6 | bar: 2025-02-10 to 2025-02-17
E | D | 5 | bar: 2025-02-18 to 2025-02-24
F | E | 3 | bar: 2025-02-25 to 2025-02-27
G | F | 4 | bar: 2025-02-28 to 2025-03-05
H | F | 5 | bar: 2025-02-28 to 2025-03-06
I | H | 5 | bar: 2025-03-07 to 2025-03-13
J | I | 3 | bar: 2025-03-14 to 2025-03-18
K | J | 5 | bar: 2025-03-19 to 2025-03-25
L | J | 3 | bar: 2025-03-19 to 2025-03-21
M | J | 6 | bar: 2025-03-19 to 2025-03-26
N | L | 3 | bar: 2025-03-24 to 2025-03-26
O | L | 4 | bar: 2025-03-24 to 2025-03-27
P | O | 7 | bar: 2025-03-28 to 2025-04-07
| 1. Cuantas horas necesita el proyecto? |  | 2025-02-19: FECHA DE INICIO 3 febrero
|  | 46 dias | 2025-02-19: FECHA DE FIN 7 de abril
2. Cuando debo entregar el proyecto terminado?
El 8 de abril
3. Actividades analizadas en clase
|  | ACT | 2025-02-03: D; 2025-02-04: 10 al 17 feb; 2025-02-10: Ing. Redes
|  | ACT | 2025-02-03: F; 2025-02-04: 25 al 27 feb; 2025-02-10: Compras
|  | ACT | 2025-02-03: M; 2025-02-04: 19 al 26 marzo; 2025-02-10: Espec. Capacitaciones
|  | ACT | 2025-02-03: K; 2025-02-04: 19 al 25 marzo; 2025-02-10: Ing. Redes
4. Calculo de presupuesto para los profesionales
| PUESTO |  | 2025-02-03: H; 2025-02-04: Q/H; 2025-02-05: D; 2025-02-06: SUBTOTAL
| ING. REDES |  | 2025-02-03: 8; 2025-02-04: 100; 2025-02-05: 26; 2025-02-06: 20800
| TECNICO |  | 2025-02-03: 8; 2025-02-04: 60; 2025-02-05: 20; 2025-02-06: 9600
30400