## Sheet1
INTERVALO	1

			APLICACIÓN DE UN PLAN A UN NEGOCIO DE INFORMATICA Y SISTEMAS					01/28/25
			02.03.2025	03/03/25	04.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	09.03.2025	10.03.2025	11.03.2025	03.03.2025	04.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	10.03.2025	11.03.2025	12.03.2025	04.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	08.03.2025	11.03.2025	12.03.2025	13.03.2025	05.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	08.03.2025	09.03.2025	12.03.2025	13.03.2025	14.03.2025	06.03.2025	07.03.2025	08.03.2025	09.03.2025	10.03.2025	13.03.2025	14.03.2025	15.03.2025	09.03.2025	10.03.2025	11.03.2025	12.03.2025	13.03.2025	16.03.2025	17.03.2025	18.03.2025	10.03.2025	11.03.2025	12.03.2025	13.03.2025	14.03.2025	17.03.2025	18.03.2025	19.03.2025	11.03.2025	12.03.2025	13.03.2025	14.03.2025	15.03.2025	18.03.2025	19.03.2025	20.03.2025	12.03.2025
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
ACTIVIDAD	ACTIVIDAD / PRESEDENTE	TIEMPO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
A		1
B	A	2
C	A	3
D	B	2
E	D	2
F	E	5
G	F	3
H	G	2
I	G	4
J	I	3
K	J	3
L	K	4
M	L	2
N	K	3
O	M	1

	1. Cuantas horas necesita el proyecto?
		32	horas